## Feuil1
FICHE DE CONTRÔLE
Sortie de l'atelier de câblage
COMMANDE N° | 9736 |  | Resp. Affaire : | CC
|  |  | Resp. Inspection : | MM
DESIGNATION AFFAIRE : |  |  | Date Inspection : | 2019-04-29
Client : | CTP Environnement
Intitulé : | Coffret G19032
|  | Correct | A revoir
|  |  | Objet de la correction | Corrigé le : | Par :
Contrôle d'aspect extérieur
Teinte : |  | √
Absence de rayure |  | √
Moyens de fixations / levage |  | √
Fonctionnement des portes, de la serrurerie |  | √
N° de clé / Type d'empreinte : |  | √
Etanchéité IP demandé : |  | √
Contrôle d'aspect de l'appareillage en façade
Implantation / Alignement |  | √
Etiquettes / Plastrons |  | √
Aération / Ventilation / Climatisation |  | √
Contrôle d'aspect intérieur
Fixations platine, chassis,matériel |  | √
Réserve pour ajout de matériel |  | √
Implantation du matériel |  | √
Identification / Nomenclature du matériel |  | √
Goulottes - couvercles - repérage |  | √
Réserve dans les goulottes |  | √
Liaison équipotentielle des masses métalliques |  | √
Protection des parties sous-tension / contacts directs |  | √
Pochette à plans |  | SO
Contrôle d'aspect du cablâge
Calibre des protections |  | √
Section des fils |  | √
Couleur / Repére filerie |  | √
Section de la barre de terre |  | √
Liaisons de mise à la terre (appareillage, transfos, ...) |  | √
Distribution des polarités / bouclage des communs |  | √
Continuité de blindage |  | SO
Bornier , flasques, butées, repérage |  | √
Serrage des connections |  | √
Contrôle Electrique
Contrôle ordre des phases et des tensions |  | √
Test arret d'urgence / réarmement |  | √
Test signalisation |  | √
Test protections / acquit défauts |  | √
Paramétrage des démarreurs & variateurs |  | SO
Test départs puissances |  | √
Test cablâge du relayage, des E/S API |  | √
Test cablâge des Entrées / Sorties (API) |  | SO
Vérification Carnet de câbles/Bornier/Presse-Etoupe |  | √
Accessoires de 1ere urgence : Jeu de fusibles, ampoules … |  | SO
Contrôle Fonctionnement
Simulation des capteurs |  | SO
Vérification des séquences sur les actionneurs |  | √
Réglage des appareils,temporisations |  | SO
Présence programme API / Terminaux |  | SO
Contrôle final
Vérification conformité Cablâge / Schéma : |  | √ | Visa de l'Atelier | 2019-04-29 | DD
Schéma électrique mis à jour / Notices constructeur : |  | √ | Visa du Bureau d'Etude | 2019-04-29 | MM
Vérification avant enlévement : |  | √ | Visa du chargé d'affaires | 2019-04-29 | CC